RELATÓRIO DE PROJETOS E SISTEMAS — TI

Sprint S20 · 28/09 a 09/10 de 2026

Próxima Sprint: S21 · 13/10 a 24/10 de 2026

Coordenação de TI — Lenita Costa · 13/10/2026

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

A Sprint S20 encerrou com 68 entregas concluídas entre os 101 itens movimentados em 12 frentes, uma taxa de conclusão de 67%. A sprint foi marcada por forte execução técnica: a migração do SIS para a fenasync avançou com uma refatoração estrutural de arquitetura, e a infraestrutura entregou ganhos de continuidade, com destaque para a substituição de plataformas pagas de backup por uma solução própria e para a conclusão da autenticação da intranet.

Em uma frase: foi uma sprint de peso técnico, puxada pela migração de dados e pela infraestrutura, enquanto o frontend concluiu quase todas as suas entregas mas esbarrou na validação da Comunicação, e a frente de reporting executivo não saiu do lugar.

Ponto de atenção da sprint: o roadmap de indicadores e ciclos de report ficou em zero entregas de cinco itens, e a adesão das regionais ao Conecta segue travada em dependência externa, com Brasília e Curitiba ainda sem assinar, o que será escalado.

2. STATUS GERAL DAS OPERAÇÕES

| Entregas concluídas | Chamados SDesk | Frentes | Chamados resolvidos | Marco da sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 21 | 12 | 71% | Migração SIS e handover de certificados |

Dos 101 itens movimentados no board da sprint, 68 foram concluídos (67%) e 33 seguem para a S21 como carryover, concentrados na governança de boards, no Conecta e no roadmap de reporting. A migração de dados e a infraestrutura responderam pela maior fatia das entregas.

No Service Desk, foram 21 chamados abertos na janela, com 15 resolvidos (71%). Dois chamados permanecem com status Bloqueado, o que pausa o SLA: a solicitação de celulares para a equipe de São Paulo e um pedido de teclado, ambos dependentes de aquisição. Não houve incidente crítico não tratado no período.

3. DISTRIBUIÇÃO DO ESFORÇO POR FRENTE

A leitura abaixo considera as 68 entregas concluídas no board da sprint, agrupando as frentes menores em Outras frentes.

| Frente | Entregas | Distribuição do esforço |
| --- | --- | --- |
| Migração SIS (fenasync) | 19 · 28% | ██████░░░░░░░░░░░░ |
| Governança de boards e processos | 18 · 26% | █████░░░░░░░░░░░░░ |
| Adesão das regionais (Conecta) | 10 · 15% | ███░░░░░░░░░░░░░░░ |
| Portal e intranet | 10 · 15% | ███░░░░░░░░░░░░░░░ |
| Infraestrutura (TechOps) | 7 · 10% | ██░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| Outras frentes | 4 · 6% | █░░░░░░░░░░░░░░░░░ |

Leitura da sprint: o esforço concluído se concentrou em desenvolvimento de plataforma e em governança interna. As frentes de frontend e de relacionamento externo, como a adesão das regionais, entregaram o que dependia da TI, mas esbarraram em validações e dependências de terceiros para fechar.

4. DETALHAMENTO POR PROJETO

4.1 Migração de Dados e Plataforma

A migração do SIS para a fenasync avançou com força estrutural. A API foi refatorada para uma arquitetura de monolito modular, em que os módulos se comunicam por um hub central e não entre si, o que garante escalabilidade horizontal sem perda de performance. Foram adicionados o guard global de chave de API e um contrato único de resposta, com 55 testes automatizados passando e 147 rotas reorganizadas. Dos 33 passos mapeados, 17 foram concluídos, e os módulos do SIS já consultam o site, o Conecta e o hub sem quebrar nada, com as rotas antigas mantidas para não causar impacto. A frente segue na S21 com as histórias restantes.

4.2 Infraestrutura e Continuidade

A frente de infraestrutura entregou ganhos relevantes de continuidade. As plataformas pagas de backup foram substituídas por uma solução própria, já validada na recuperação de dados. A autenticação do Fenasbac ID na intranet foi concluída em ambiente de teste, bloqueando o acesso não autenticado, pronta para produção, e o monitoramento com o Kuma segue em validação. Os nobreaks foram cotados, com instalação programada para o segundo, o quinto e o sétimo andares.

4.3 Governança de Boards e Processos

A padronização de status e workflow dos boards foi iniciada, com a criação dos novos status e do scheme compartilhado. O próximo passo é padronizar os fluxos de trabalho de todos os quadros, para melhorar as automações e a integração com o Git. Caminharam em paralelo a higienização do Drive de Tecnologia e os testes de integração entre o Jira e o Git.

4.4 Conecta e Clube F

Os termos de adesão foram enviados aos diretores das regionais. Quatro delas seguem em dependência externa, com Brasília e Curitiba ainda sem assinar, a serem escaladas. O teste das permissões de perfil identificou e documentou que a criação e a importação de associados não funcionam para os perfis de administrador e de gestor, um ponto já mapeado no backlog de correção. Em paralelo, o levantamento das assinaturas e a confirmação dos pontos focais foram estruturados para destravar a liberação de acessos e o treinamento.

4.5 Frontend e Sites do Ecossistema

A quase totalidade das frentes de frontend foi entregue e aguarda a validação da Comunicação. Estão prontos para validação os sites Nexus, Sandbox, Lift e TILT, além da página comemorativa Start 60 anos, que está em 95% e depende de links e imagens da área de conteúdo. As tags de analytics na área logada foram implementadas para rastrear o comportamento de navegação, aguardando o passo final no Google Tag Manager com o Marketing. Ficou acordado que alterações fora do escopo validado passam a exigir novo chamado.

4.6 Conteúdo e Strapi

O Strapi foi concluído e entregue, com o handover feito à equipe, e o site TILT na nova versão do Strapi foi entregue para validação, dando continuidade à migração de conteúdo do ecossistema.

4.7 Aplicação de Certificados

Foi realizado o handover da aplicação de certificados para todas as coordenações, com mapa mental, demonstração da interface e teste ao vivo com as áreas, preparando a operacionalização da emissão de certificados nos programas e eventos.

4.8 Service Desk e Suporte

O Service Desk manteve o ritmo de atendimento, com 71% dos chamados da janela resolvidos. Entre os destaques, a correção do saldo devedor do PGAFI por execução de código legado em produção, o backup do fechamento de setembro e os ajustes de integração no PipeDrive. Ficaram em aberto, com SLA pausado, as aquisições de equipamentos para a equipe de São Paulo.

5. PONTOS DE ATENÇÃO

| Ponto de atenção | Impacto | Dependência / Ação |
| --- | --- | --- |
| Roadmap de reporting executivo em zero entregas | Meta de reporting da TI parada | Priorizar indicadores e ciclos de report na S21 (Coordenação) |
| Adesão do Conecta: Brasília e Curitiba sem assinar | Atrasa treinamento e liberação de acessos | Escalar as duas regionais; agradecer as demais (Coordenação) |
| Frontend entregue parado em validação da Comunicação | Sites prontos sem publicar; indefinição de escopo | Regra de novo chamado para mudança de escopo (Coordenação / Conteúdo) |
| Criação e importação de associados falham para admin e gestor | Impede a ativação plena das regionais no Conecta | Correção já mapeada no backlog (Desenvolvimento) |
| Clube F com erros de cadastro na ativação da ASBAC | Associados sem conseguir acessar o benefício | Correção de CPF e report oficial ao Rodrigo (Desenvolvimento e Tech Lead) |
| Upgrade e troca de máquinas e dois chamados bloqueados | Equipe de SP sem equipamentos; SLA pausado | Aprovação da Diretoria e aquisição (Infra/Suporte) |

Compromissos para a S21

| Frente | Compromisso | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Migração SIS | Executar as histórias restantes da migração para a fenasync | Desenvolvimento |
| Reporting executivo | Destravar os indicadores e os ciclos formais de report | Coordenação |
| Governança do Jira | Padronizar os fluxos de trabalho dos boards para automações e integração com o Git | Coordenação e Tech Lead |
| Conecta | Escalar e fechar as assinaturas, liberar acessos e corrigir as permissões de perfil | Coordenação e Desenvolvimento |
| Clube F | Corrigir o cadastro e entregar o report oficial ao Rodrigo | Desenvolvimento e Tech Lead |
| NordPass | Encerrar a onda do Financeiro e iniciar a do Consórcio | Coordenação e Infra/Suporte |
| Frontend | Validar e publicar os sites do ecossistema após o aceite da Comunicação | Conteúdo e Desenvolvimento |
| Integração ASBAC e WBC | Cobrar o endpoint do WBC e consumir a API no lado Fenasbac | Coordenação e Desenvolvimento |
| Infraestrutura | Instalar os nobreaks e concluir o onboarding do André com a chegada da máquina | Infra/Suporte |

13/10/2026 · Versão 1.1

Fontes: board da Sprint S20 no Jira · registro do Service Desk · transcrição do Sprint Planning · registro operacional dos canais e das tarefas.